Acta de Constitución del Proyecto

Marketplace de Alojamientos

Fecha de elaboración: 14/10/2026

Estado: Borrador para validación y aprobación

TABLA DE CONTENIDO

Historial de Versiones	3

Información del Proyecto	3

Datos	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Requerimientos de producto	3

Requerimientos de proyecto	4

Descripción del Proyecto y Entregables	5

Objetivos	6

Supuestos y Restricciones	7

Cronograma	7

Riesgos	8

Presupuesto estimado	9

Lista de Interesados (stakeholders)	9

Equipo del Proyecto	10

Firmas	10

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor de la versión | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/10/2026 | 1.0 | Julián Aguilera y Juan Sebastián Morales | Universidad El Bosque | Versión inicial del acta de constitución |

Información del Proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Universidad El Bosque - Programa de Ingeniería de Sistemas - Periodo 2026-2 |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Marketplace de Alojamientos |
| Cliente | Inversiones LR |
| Patrocinador principal | Ing. David Esteban Rodríguez Gómez (docente de Ingeniería de Software I) |
| Gerente de Proyecto | Juan Sebastián Morales (gerente del proyecto y Scrum Master) |

Propósito y Justificación del Proyecto

Propósito Desarrollar un Marketplace web para Inversiones LR que conecte a los anfitriones que ofrecen alojamientos temporales con los huéspedes que quieren descubrirlos, compararlos y reservarlos. La plataforma va a centralizar la publicación, búsqueda, disponibilidad, cotización, reservas y cancelaciones. Justificación Inversiones LR ha crecido tanto en número de huéspedes como en propietarios que le quieren entregar la gestión de sus propiedades. Con este crecimiento aparecieron problemas como reservas duplicadas, procesos manuales para publicar y administrar la oferta y poca trazabilidad de lo que pasa con las publicaciones, reservas y cancelaciones. Tener una sola plataforma con una fuente central de disponibilidad ayuda a resolver estos problemas y a que la empresa pueda seguir creciendo.

Requerimientos de producto

El MVP debe cubrir los siguientes requerimientos (entre paréntesis la historia de usuario en Jira): - Registro e inicio de sesión con los roles HUÉSPED, ANFITRIÓN y ADMINISTRADOR, protección de rutas y recuperación simulada de contraseña (HU-01, HU-02). - Consultar y actualizar el perfil, y activar o desactivar la cuenta (HU-03). - Crear, editar, activar, pausar y consultar publicaciones con título, descripción, ubicación, tipo, capacidad, precio por noche, servicios, reglas e imágenes (HU-04, HU-05). - Administrar la disponibilidad del alojamiento y bloquear automáticamente los periodos reservados (HU-06). - Buscar y filtrar por ciudad, fechas, capacidad, tipo, rango de precio y servicios, y ver el detalle del alojamiento (HU-07, HU-08). - Cotización con noches, precio base, limpieza, tarifa de servicio, descuentos, servicios adicionales y total (HU-09). - Crear una reserva inmediata sin reservas superpuestas y consultar su estado e historial (HU-10, HU-11). - Cancelar una reserva aplicando la política de cancelación de la publicación y liberar el periodo (HU-12). - Notificaciones dentro de la plataforma (HU-13). - Reseñas y calificaciones después de una estancia completada, con moderación (HU-14, HU-15). - Administración: bloquear publicaciones, restringir usuarios y consultar eventos de auditoría (HU-16). - Dashboard con usuarios, publicaciones activas, reservas por estado, ingresos estimados y ciudades con mayor demanda (HU-17). - Exportar reportes de gestión a PDF o Excel (HU-18). - Logs estructurados de autenticación, publicación, reserva, cancelación, reseñas, errores y acciones administrativas (HU-19). - Pagos simulados con Stripe en modo de pruebas (no son pagos reales).

Requerimientos de proyecto

- El equipo propone trabajar con Scrum y registrar épicas, historias y sprints en Jira. La metodología y la duración de los sprints requieren aprobación del equipo. - Documentar la visión, el alcance, los interesados, los procesos, los requerimientos y el diseño en Confluence. - Manejar el código en GitHub con ramas y Pull Requests. El flujo documentado propone integrar cambios a develop mediante Pull Request y promover versiones estables a main; la revisión de otro integrante y los checks deben verificarse. - Tener un pipeline en GitHub Actions que compile el proyecto y ejecute pruebas automatizadas; el análisis de SonarCloud se incorporará cuando se configuren el proyecto y sus credenciales. - Documentar los servicios con contratos OpenAPI y entregar el modelo de datos. - Mantener la matriz de trazabilidad que relacione cada requisito con su historia en Jira, criterio de aceptación, branch/commit, PR, prueba/evidencia y release. - Presentar las dos entregas por el aula virtual y hacer la sustentación con todos los integrantes.

Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto consiste en analizar, diseñar e implementar un Marketplace web de alojamientos temporales para Inversiones LR. La propuesta técnica contempla un frontend web en HTML, CSS y JavaScript que consuma servicios REST desarrollados con Java 21 y Spring Boot, y una base de datos PostgreSQL. Esta selección tecnológica está pendiente de aprobación del equipo. El proyecto se desarrolla en dos entregas: la Entrega 1 corresponde al análisis de requerimientos y diseño, y la Entrega 2 al producto funcional (MVP), pruebas e integración continua.

| Etapas | Entregables del producto | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Análisis | Catálogo de requerimientos y reglas de negocio, actores e interesados, procesos BPMN y backlog con épicas e historias de usuario | Historias con formato "Como..., quiero..., para...", criterios Dado que / Cuando / Entonces e identificador para la trazabilidad |
| Diseño | Casos de uso, modelo de dominio, modelo de datos, diseño orientado a servicios, contrato OpenAPI, diagramas de secuencia y prototipo | Diagramas en UML, C4 o BPMN coherentes con los requerimientos; cada servicio relacionado con las historias que atiende |
| Construcción | Código fuente del backend (Java 21, Spring Boot, PostgreSQL) y del frontend (HTML, CSS, JavaScript) en GitHub | Integrado por Pull Request con revisión de otro integrante. El Quality Gate de SonarCloud se verificará cuando el servicio esté configurado. |
| Prueba | Pruebas automatizadas y evidencias de validación | Pruebas ejecutadas en GitHub Actions y demostración del flujo completo: publicación, búsqueda, disponibilidad, cotización y reserva inmediata |

| Grupos de Procesos | Entregables del proyecto |
| --- | --- |
| Iniciación | Acta de Constitución del proyecto |
| Planeación | Cronograma, WBS/EDT, matriz de riesgos y backlog priorizado en Jira |
| Ejecución | Entrega 1 (análisis de requerimientos y diseño) y Entrega 2 (producto funcional, pruebas e integración continua) |

| Monitoreo y Control | Seguimiento de los sprints en Jira, pipeline de GitHub Actions, Quality Gate de SonarCloud y matriz de trazabilidad |
| --- | --- |
| Cierre | Acta de cierre del proyecto e informe final (lecciones aprendidas, evolución del backlog y lista de entregables aceptados) y sustentación |

Objetivos

Objetivo general Analizar, diseñar e implementar un Marketplace web de alojamientos temporales para Inversiones LR que conecte a anfitriones con huéspedes, usando una arquitectura orientada a servicios y una metodología ágil. Objetivos específicos - Identificar los actores, interesados, procesos de negocio y requerimientos del Marketplace, y especificarlos en historias de usuario con criterios de aceptación. - Diseñar la solución orientada a servicios con sus contratos OpenAPI, el modelo de dominio y el modelo de datos. - Implementar un MVP que permita publicar un alojamiento, buscarlo, consultar su disponibilidad, cotizarlo y reservarlo de forma inmediata. - Evitar reservas duplicadas usando una única fuente de disponibilidad. - Configurar la integración continua con GitHub Actions, pruebas automatizadas y análisis estático con SonarCloud. - Mantener la trazabilidad de cada requerimiento desde su historia en Jira hasta el release.

Supuestos y Restricciones

Supuestos - Los dos integrantes participan durante todo el semestre. - Las herramientas (GitHub, Jira, Confluence, SonarCloud y Stripe en modo de pruebas) se pueden usar en sus planes gratuitos. - Las tecnologías propuestas para evaluación son Java 21 con Spring Boot, PostgreSQL y HTML, CSS y JavaScript; la aprobación del equipo está pendiente. - El enunciado del proyecto no cambia durante el semestre. Restricciones - Las fechas de entrega las define el docente; una entrega tarde o por un medio diferente al aula virtual tiene nota de 0.0. - Los pagos no son reales; solo se simulan con Stripe en modo de pruebas. - La solución debe ser orientada a servicios, con servicios REST consumidos desde el front. - Los cambios se integrarán mediante Pull Requests conforme al flujo documentado en el repositorio; la revisión por otro integrante y los checks configurados deben verificarse. - El uso de IA se debe soportar con capturas donde se vea la fecha, la hora y los prompts completos. - Las funcionalidades opcionales solo se hacen si el MVP obligatorio está completo.

Cronograma

| Actividad | Fecha de entrega |
| --- | --- |
| Inicio y planeación: acta de constitución, backlog inicial en Jira, cronograma y riesgos | Pendiente |
| Ingeniería de requerimientos: actores e interesados, procesos BPMN e historias de usuario con criterios de aceptación | Pendiente |
| Diseño orientado a servicios: casos de uso, modelo de dominio y de datos, contrato OpenAPI y prototipo | Pendiente |
| Entrega 1 - Análisis de requerimientos y diseño | Pendiente |
| Sprint 1: identidad, perfil, publicaciones y disponibilidad (EP-01 a EP-03) | Pendiente |
| Sprint 2: búsqueda, cotización, reserva, cancelación y notificaciones (EP-04 a EP-07) | Pendiente |
| Sprint 3: reseñas, administración, dashboard, reportes y logs (EP-08 a EP-10) | Pendiente |
| Validación y cierre: pruebas, Quality Gate de SonarCloud e informe final | Pendiente |
| Entrega 2 - Producto funcional, pruebas e integración continua, y sustentación | Pendiente |

Riesgos

| Riesgo | Acción de respuesta | Tipo (Mitigar, evitar o transferir, contingencia) |
| --- | --- | --- |
| Un integrante no cumple sus tareas o se retira del grupo (el equipo es de solo dos personas) | Repartir y revisar las tareas en Jira en cada sprint; si alguien se retira, redistribuir sus historias | Mitigar |
| Poca experiencia del equipo con Spring Boot, GitHub Actions o SonarCloud | Hacer pruebas pequeñas y tutoriales al inicio y apoyarse entre integrantes | Mitigar |
| No alcanzar a terminar todo el MVP en el semestre | Priorizar el backlog y dejar las funcionalidades opcionales para el final | Mitigar |
| Reservas superpuestas por dos solicitudes al mismo tiempo | Verificar otra vez la disponibilidad al confirmar y hacer la reserva idempotente | Evitar |
| Uso accidental de pagos reales o datos de tarjetas | Usar Stripe exclusivamente en modo de pruebas y no manejar datos reales de tarjetas | Evitar |
| Pérdida de código o conflictos al integrar cambios | Trabajar en ramas, integrar solo por Pull Request con revisión y proteger main y develop | Evitar |
| Uso de IA sin evidencia suficiente | Guardar desde el inicio las capturas con fecha, hora y prompts completos | Evitar |
| Se acaba la versión de prueba de Jira o falla alguna herramienta | Pasar al plan gratuito y tener exportado el backlog | Contingencia |

Presupuesto estimado

| Descripción | Costos Directos | Costos Indirectos | Reservas |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas de trabajo del equipo (2 integrantes x aprox. 60 h x $10.000/h) | $1.200.000 | - | - |
| Herramientas: GitHub, GitHub Actions, Jira, Confluence, SonarCloud y Stripe (modo de pruebas) | $0 (planes gratuitos) | - | - |
| Computador, internet y energía (2 integrantes x $150.000) | - | $300.000 | - |
| Reserva para imprevistos (10 %) | - | - | $150.000 |
| Total estimado: $1.650.000 | $1.200.000 | $300.000 | $150.000 |

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Rol | Actitud frente al proyecto (p, n, i) | Grado de poder (a, m, b) |
| --- | --- | --- | --- |
| Inversiones LR | Cliente; empresa que necesita el Marketplace | p | a |
| Ing. David Esteban Rodríguez Gómez | Docente y patrocinador; define el enunciado y evalúa el proyecto | p | a |
| Equipo del proyecto | Analiza, diseña, desarrolla y prueba la solución | p | m |
| Anfitriones | Publican y administran sus alojamientos, precios, disponibilidad y políticas | p | m |
| Huéspedes | Buscan, cotizan, reservan, cancelan y reseñan alojamientos | p | m |
| Administradores de la plataforma | Moderan publicaciones, usuarios y reseñas, y consultan auditoría y reportes | p | m |
| Propietarios de inmuebles | Le entregan a Inversiones LR la gestión de sus propiedades | p | b |
| Stripe (modo de pruebas) | Servicio externo para simular los pagos | i | b |

Equipo del Proyecto

| Nombre | Rol Dentro del Proyecto |
| --- | --- |
| Julián Aguilera | Product Owner y analista (rol propuesto, pendiente de ratificación): backlog en Jira, requerimientos, documentación y casos de prueba |
| Juan Sebastián Morales | Scrum Master y gerente del proyecto (roles propuestos, pendientes de ratificación); backend, frontend, repositorio en GitHub e integración continua |

Firmas

| Gerente del proyecto | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Juan Sebastián Morales | Pendiente | Pendiente |

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Ing. David Esteban Rodríguez Gómez | Pendiente | Pendiente |